| Tên Sinh Viên | Trần Quang Duy |
| --- | --- |
| MSSV | PTIT-HN-119 |
| Lớp | CNTT4 |
| Tên dự án | Thương mại điện tử |
| Ngày nộp |  |

# 1. Sprint Planning & Product Backlog

Sprint Goal:

“Hoàn thiện các chức năng cốt lõi cho người dùng trong việc xem sản phẩm, tìm kiếm, quản lý giỏ hàng và thanh toán, nhằm cho phép khách hàng có thể duyệt sản phẩm và thực hiện mua sắm cơ bản trên hệ thống”

## 1.1 Danh sách User Stories (5–7 stories)

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Là một khách hàng, tôi muốn xem danh sách sản phẩm để tôi có thể duyệt các sản phẩm có sẵn | Xem danh sách sản phẩm | 3 | Must |
| S2 | Là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc danh mục để tôi nhanh chóng tìm thấy sản phẩm cần mua. | Tìm kiếm sản phẩm | 5 | Must |
| S3 | Là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tôi có thể mua nhiều sản phẩm cùng lúc | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 3 | Must |
| S4 | Là một khách hàng, tôi muốn chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng để tôi kiểm soát chính xác những sản phẩm sẽ mua | Quản lý giỏ hàng | 3 | Should |
| S5 | Là một khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng để tôi có thể hoàn tất mua sắm một cách an toàn | Thanh toán đơn hàng | 8 | Must |
| S6 | Là một khách hàng, tôi muốn đăng ký hoặc đăng nhập để lưu thông tin cá nhân và xem lịch sử đơn hàng. | Đăng ký/ Đăng nhập | 5 | Must |
| S7 | Là một khách hàng, tôi muốn xem các đơn hàng đã đặt trước đây để theo dõi trạng thái và chi tiết đơn hàng | Xem lịch sử đơn hàng | 3 | Should |

## 1.2 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| Xem danh sách sản phẩm | Điều kiện 1: Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm khi người dùng truy cập trang sản phẩm |
|  | Điều kiện 2: Mỗi sản phẩm hiển thị đầy đủ: tên, giá, hình ảnh, mô tả ngắn |
|  | Điều kiện 3: Danh sách tự động phân trang nếu số lượng sản phẩm vượt quá giới hạn hiển thị |
| Tìm kiếm sản phẩm | Điều kiện 1: Người dùng nhập từ khóa và nhấn tìm kiếm, hệ thống trả về sản phẩm khớp từ khóa. |
|  | Điều kiện 2: Nếu không có kết quả, hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy sản phẩm”. |
|  | Điều kiện 3: Bộ lọc tìm kiếm được reset khi người dùng nhấn nút “Xóa bộ lọc”. |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Điều kiện 1: Người dùng nhấn nút “Thêm vào giỏ”, hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ hàng |
|  | Điều kiện 2: Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm vào giỏ thành công”. |
|  | Điều kiện 3: Giỏ hàng hiển thị số lượng sản phẩm hiện tại sau khi thêm. |
| Quản lý giỏ hàng | Điều kiện 1: Người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng |
|  | Điều kiện 2: Người dùng có thể thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ |
|  | Điều kiện 3: Người dùng có thể xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng |
|  | Điều kiện 4: Tổng tiền sẽ tự động được cập nhật khi có thay đổi |
| Thanh toán đơn hàng | Điều kiện 1: Người dùng nhập đầy đủ thông tin |
|  | Điều kiện 2: Hệ thống xác nhận thanh toán thành công và tạo mã đơn hàng |
|  | Điều kiện 3: |
| Đăng ký, Đăng nhập | Điều kiện 1: Người dùng nhập đầy đủ thông tin bắt buộc khi đăng ký |
|  | Điều kiện 2: Đăng nhập thành công khi nhập đúng tài khoản/mật khẩu. |
|  | Điều kiện 3: Hệ thống báo lỗi nếu thông tin không hợp lệ |
| Xem lịch sử đơn hàng | Điều kiện 1: Người dùng xem danh sách toàn bộ đơn hàng đã đặt |
|  | Điều kiện 2: Mỗi đơn hiển thị mã đơn, ngày tạo, trạng thái, tổng tiền |
|  | Điều kiện 3: Người dùng có thể nhấn vào từng đơn để xem chi tiết |

## 1.3 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Backlog hoàn chỉnh (Các task con đã được đóng/Close trên Jira/Trello) |
| 2 | Đáp ứng Acceptance Criteria (Thỏa mãn mọi tiêu chí chấp nhận đã đề ra) |
| 3 | Unit Test Passed (Đã chạy kiểm thử đơn vị và đạt 100% thành công) |
| 4 | Code Review & Merge (Code đã được review và gộp vào nhánh chính trên Git) |
| 5 | Không có lỗi nghiêm trọng (Zero Critical/High Bugs trên môi trường Test) |
| 6 | Database ổn định (Dữ liệu được lưu trữ/truy xuất chính xác, không gây lỗi) |

## 1.4 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| Xem danh sách sản phẩm | 3 | UI đơn giản, dữ liệu từ API cơ bản, không có logic phức tạp |
| Tìm kiếm sản phẩm | 5 | Cần logic tìm kiếm, filter theo danh mục, xử lý kết quả, phức tạp hơn list thông thường |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 3 | Cập nhật cart đơn giản, UI cơ bản, logic không quá phức tạp |
| Quản lý giỏ hàng | 3 | Chỉnh sửa số lượng, xóa sản phẩm, validation đơn giản, tương tự thêm giỏ hàng |
| Thanh toán đơn hàng | 8 | Bao gồm nhiều phương thức thanh toán, validation, tích hợp API thanh toán, yêu cầu bảo mật |
| Đăng ký, đăng nhập | 5 | Xác thực người dùng, lưu thông tin, validation form, logic trung bình |
| Xem lịch sử đơn hàng | 3 | Hiển thị danh sách đơn hàng từ DB, UI đơn giản, không có logic phức tạp |

# 2.  Kanban Board

## 2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 Xem danh sách sản phẩm | S1-T1 | Dev | Tạo UI danh sách sản phẩm, hiển thị hình ảnh, giá, nút xem chi tiết |
|  | S1-T2 | Dev | Tạo API lấy danh sách sản phẩm từ DB |
|  | S1-T3 | Dev | Kết nối Frontend – API để hiển thị dữ liệu |
|  | S1-T4 | Tester | Viết test API và UI, kiểm tra dữ liệu trả về đúng |
| S2: Tìm kiếm sản phẩm | S2-T1 | Dev | Tạo UI thanh tìm kiếm, input tên, nút search |
|  | S2-T2 | Dev | Tạo API tìm kiếm theo tên/danh mục |
|  | S2-T3 | Dev | Kết nối Frontend – API để hiển thị kết quả search |
|  | S2-T4 | Tester | Viết test chức năng tìm kiếm: đúng, sai, không có kết quả |
| S3: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | S3-T1 | Dev | Tạo UI nút “Thêm vào giỏ” |
|  | S3-T2 | Dev | Logic cập nhật giỏ hàng (session/DB) |
|  | S3-T3 | Tester | Test thêm sản phẩm thành công và số lượng cập nhật |
| S4: Quản lý giỏ hàng | S4-T1 | Dev | Tạo UI giỏ hàng, hiển thị sản phẩm, số lượng, nút xóa/sửa |
|  | S4-T2 | Dev | Logic chỉnh sửa số lượng, xóa sản phẩm |
|  | S4-T3 | Tester | Test chức năng thêm, sửa, xóa sản phẩm trong giỏ |
| S5: Thanh toán đơn hàng | S5-T1 | Dev | Tạo UI form thanh toán, chọn phương thức |
|  | S5-T2 | Dev | Tích hợp API thanh toán (thẻ, ví, chuyển khoản) |
|  | S5-T3 | Dev | Validation thông tin thanh toán hợp lệ |
|  | S5-T4 | Tester | Test thanh toán thành công, thất bại, dữ liệu lỗi |
| S6: Đăng ký/ Đăng nhập | S6-T1 | Dev | Tạo UI đăng ký/đăng nhập, form nhập thông tin |
|  | S6-T2 | Dev | Logic xác thực, lưu thông tin người dùng |
|  | S6-T3 | Tester | Test đăng ký/đăng nhập, session lưu trữ |
| S7: Xem lịch sử đơn hàng | S7-T1 | Dev | Tạo UI danh sách đơn hàng, hiển thị trạng thái |
|  | S7-T2 | Dev | Tạo API lấy lịch sử đơn hàng từ DB |
|  | S7-T3 | Dev | Kết nối UI – API để hiển thị dữ liệu |
|  | S7-T4 | Tester | Test API và UI hiển thị dữ liệu chính xác |

## 2.2 Kanban Board

NGÀY 1: Bắt đầu dự án

Dev: Làm task 1 của story 1, 2, 3, 4 - Hoàn thành trong ngày 1

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | [S1-T3]: [S1-T2]: Logic Start: Day2 Due: Day2 | [S1-T1]: UI Due: Day1 |  |  |  |
| S2 | [S2-T2]: [S2-T3]: Logic Start: Day2 Due: Day2 | [S2-T1]: UI Due: Day1 |  |  |  |
| S3 | [S3-T2]: Logic Start: Day3 Due: Day3 | [S3-T1]: UI Due: Day1 |  |  |  |
| S4 | [S4-T2]: Logic Start: Day3 Due: Day3 | [S4-T1]: UI Due: Day1 |  |  |  |
| S5 - 7 | (Toàn bộ Task còn lại) |  |  |  |  |

NGÀY 2:

Dev: Tiếp tục làm task 2 & 3(Logic) của story 1 & 2 - Hoàn thành trong ngày 2

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 |  | [S1-T3]: [S1-T2]: Logic Dear: Day2 |  |  |  |
| S2 |  | [S2-T2]: [S2-T3]: Logic Dear: Day2 |  |  |  |
| S3 | [S3-T2]: Logic Start: Day3 Due: Day3 |  |  |  |  |
| S4 | [S4-T2]: Logic Start: Day3 Due: Day3 |  |  |  |  |
| S5 - 7 | (Toàn bộ Task còn lại) |  |  |  |  |

NGÀY 3:

Dev: Làm tiếp task 2 (Logic) của story 3 & 4 - Hoàn thành trong ngày 3

Tester: Test chức năng story 1 & 2 - Hoàn thành trong ngày 3

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 |  |  |  | [S1-T4]: Test Due: Day3 |  |
| S2 |  |  |  | [S2-T4]: Test Due: Day3 |  |
| S3 |  | [S3-T2]: Logic Due: Day3 |  |  |  |
| S4 |  | [S4-T2]: Logic Due: Day3 |  |  |  |
| S5 - 7 | (Toàn bộ Task còn lại) |  |  |  |  |

NGÀY 4:

Dev: Làm task 1 của story 5 & 6 - Hoàn thành trong ngày 4

Tester: Test chức năng story 3 & 4 - Hoàn thành trong ngày 4

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 |  |  |  |  | Hoàn thành (Day 3) |
| S2 |  |  |  |  | Hoàn thành (Day 3) |
| S3 |  |  |  | [S3-T3]: Test Due: Day4 |  |
| S4 |  |  |  | [S4-T3]: Test Due: Day4 |  |
| S5 | [S5-T2]: [S5-T3]: Logic Start: Day5 Due: Day5 | [S5-T1]: UI Due: Day4 |  |  |  |
| S6 | [S6-T2]: Logic Start: Day6 Due: Day6 | [S6-T1]: UI Due: Day4 |  |  |  |
| S7 | [S7-T1]: UI Start: Day5 Due: Day 5 [S7-T2]: [S7-T3]: Logic Start: Day6 Due: Day6 |  |  |  |  |

NGÀY 5:

Dev: Tiếp tục làm task 2 & 3 (logic) của story 5, task 1(UI) của story 7

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 |  |  |  |  | Hoàn thành (Day 3) |
| S2 |  |  |  |  | Hoàn thành (Day 3) |
| S3 |  |  |  |  | Hoàn thành (Day 4) |
| S4 |  |  |  |  | Hoàn thành (Day 4) |
| S5 |  | [S5-T2]: [S5-T3]: Logic Due: Day5 |  |  |  |
| S6 | [S6-T2]: Logic Start:Day6 Due: Day6 |  |  |  |  |
| S7 | [S7-T2]: [S7-T3]: Logic Start:Day6 Due: Day6 | [S7-T1]: UI Due: Day 5 |  |  |  |

NGÀY 6:

Dev: Làm task S6-T2 và task 2 & 3 của story 7

Tester: Test chức năng story 5

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 |  |  |  |  | Hoàn thành (Day 3) |
| S2 |  |  |  |  | Hoàn thành (Day 3) |
| S3 |  |  |  |  | Hoàn thành (Day 4) |
| S4 |  |  |  |  | Hoàn thành (Day 4) |
| S5 |  |  |  | [S5-T4]: Test Due: Day 6 |  |
| S6 |  | [S6-T2]: Logic Due: Day6 |  |  |  |
| S7 |  | [S7-T2]: [S7-T3]: Logic Due: Day6 |  |  |  |

NGÀY 7: (Ngày cuối)

Tester: Test chức năng story 6 & 7

| Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 |  |  |  |  | Hoàn thành (Day 3) |
| S2 |  |  |  |  | Hoàn thành (Day 3) |
| S3 |  |  |  |  | Hoàn thành (Day 4) |
| S4 |  |  |  |  | Hoàn thành (Day 4) |
| S5 |  |  |  |  | Hoàn thành (Day 6) |
| S6 |  |  |  | [S6-T3]: Test Due: Day 7 |  |
| S7 |  |  |  | [S7-T4]: Test Due: Day 7 |  |

# 3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

## 3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro (Mức độ) | Lý do chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Story 1: Xem danh sách sản phẩm | Trung bình | API trả dữ liệu sai hoặc chậm, UI không hiển thị đúng gây ảnh hưởng trải nghiệm người dùng |
| Story 2: Tìm kiếm sản phẩm | Cao | Logic tìm kiếm/filter chưa chính xác làm khách hàng không tìm thấy sản phẩm, giảm doanh thu |
| Story 3: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Cao | LocalStorage lỗi hoặc không đồng bộ làm khách hàng không thể thêm sản phẩm, mất doanh thu |
| Story 4: Quản lý giỏ hàng | Trung bình | Lỗi cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm làm khách hàng thấy số lượng sai, gây nhầm lẫn |
| Story 5: Thanh toán đơn hàng | Rất cao | Tích hợp API thanh toán phức tạp, thiếu validation làm thanh toán đơn hàng thất bại hoặc rủi ro bảo mật |
| Story 6: Đăng ký / Đăng nhập | Cao | Xác thực chưa chuẩn, lỗi session làm người dùng không đăng nhập được, không thể mua hàng |
| Story 7: Xem lịch sử đơn hàng | Trung bình | API lấy dữ liệu sai hoặc UI chưa cập nhật làm khách hàng không thấy lịch sử đơn hàng, mất thông tin |

## 3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | X |  |  |  | Đây là chức năng cốt lõi, người dùng phải xem được sản phẩm thì mới có thể xem chi tiết, thêm vào giỏ, mua hàng. Không có chức năng này = hệ thống không sử dụng được |
| S2 | X |  |  |  | Người dùng phải tìm kiếm nhanh để mua hàng. Đây là tính năng bắt buộc đối với các website thương mại điện tử hiện nay. Nếu không có tìm kiếm → trải nghiệm rất tệ |
| S3 | X |  |  |  | Không có "Thêm vào giỏ" thì người dùng không thể mua nhiều sản phẩm, giỏ hàng sẽ vô nghĩa. Đây là chức năng cốt lõi trong flow mua hàng |
| S4 |  | X |  |  | Quan trọng để người dùng kiểm soát số lượng hoặc loại sản phẩm. Tuy nhiên, không ảnh hưởng đến khả năng mua hàng cơ bản (người dùng vẫn checkout được) |
| S5 | X |  |  |  | Đây là tính năng quan trọng nhất, vì hệ thống thương mại điện tử cần phải xử lý thanh toán để hoàn tất đơn hàng. Không có thanh toán = mất mục tiêu dự án. |
| S6 | X |  |  |  | Là chức năng cần thiết để mua hàng, lưu thông tin và xem lịch sử đơn hàng. Hệ thống cần xác thực để quản lý người dùng |
| S7 |  | X |  |  | Tính năng quan trọng nhưng không bắt buộc để thực hiện thanh toán. Người dùng vẫn mua hàng bình thường ngay cả khi chưa có chức năng này |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

Ví dụ:

- Task: Tạo task mới
 Mô phỏng: Khi user nhập tên task → bấm Add → hệ thống thêm vào danh sách…

(Sinh viên viết chi tiết từng task)

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 |  |  |  |

4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 |  |  |  |  |

# 5. Tiến độ Sprint

## 5.1 Burndown Chart

### Nhận xét các thay đổi:

- Day 1 (25 → 21):

  - Mở đầu Sprint, nhóm bắt đầu các task ưu tiên cao.

  - Giảm 4 task, chủ yếu là các task UI và setup API cơ bản.

- Day 2 (21 → 17):

  - Task tiếp tục giảm 4 task.

  - Phần lớn task là kết nối API – Frontend và chuẩn bị test, tiến độ ổn định.

- Day 3 (17 → 13):

  - Giảm 4 task, bao gồm các task Dev và Tester cho Story 1, 2.

  - Nhóm vẫn hoàn thành đúng tiến độ dự kiến, không có task chậm trễ.

- Day 4 (13 → 9):

  - Giảm 4 task, chủ yếu là Story 3 & 4.

  - Các task khó hơn (logic giỏ hàng, validate dữ liệu) vẫn hoàn thành đều.

- Day 5 (9 → 6):

  - Giảm 3 task, tốc độ giảm chậm hơn một chút.

  - Nguyên nhân: task còn lại là thanh toán có độ phức tạp cao hơn.

- Day 6 (6 → 2):

  - Giảm 4 task, tốc độ tăng lên nhờ nhóm tập trung xử lý task còn lại của Story 6 & 7.

  - Task khó như API thanh toán, validation được hoàn thành.

- Day 7 (2 → 0):

  - Kết thúc Sprint, tất cả task hoàn thành.

  - Task cuối cùng chủ yếu là test Story 6&7 và kiểm tra tổng thể.

## 5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| Log1 | (Ngày đầu Sprint chưa làm gì) | Dev làm UI cho Story 1, 2, 3, 4 (S1-T1, S2-T1, S3-T1, S4-T1). Tất cả dự kiến hoàn thành trong ngày | Chưa có khó khăn lớn. Chủ yếu cần thống nhất UI giữa các Story để tránh lệch style |
| Log2 | Hoàn thành UI Story 1–4 (T1) | Dev làm logic cho Story 1 và 2 (S1-T2, S1-T3, S2-T2, S2-T3). Dự kiến hoàn thành trong ngày | API lấy dữ liệu cần define rõ cấu trúc JSON trả về để Dev FE không phải sửa nhiều lần |
| Log 3 | Hoàn thành logic Story 1–2 | Dev làm logic Story 3 & 4 (S3-T2, S4-T2). Tester test Story 1 & 2 (S1-T4, S2-T4) | Phát hiện dữ liệu API trả về lâu → cần cache hoặc paginate để tăng tốc độ fetch |
| Log4 | Hoàn thành logic Story 3–4 + Test Story 1–2 | Dev làm UI cho Story 5 & 6 (S5-T1, S6-T1). Tester làm test Story 3–4 (S3-T3, S4-T3) | Form thanh toán hơi phức tạp → cần thảo luận thêm validation để tránh thiếu case |
| Log5 | Hoàn thành UI Story 5–6 và test Story 3–4 | Dev làm logic Story 5 (S5-T2, S5-T3) và UI Story 7 (S7-T1). | API thanh toán cần sandbox test, hiện chưa hoàn chỉnh nên tạm dùng mock API |
| Log6 | Hoàn thành logic Story 5 và UI Story 7 | Dev làm Story 6 (S6-T2), logic Story 7 (S7-T2, S7-T3). Tester test Story 5 (S5-T4). | Khi test thanh toán phát hiện lỗi dữ liệu không khớp (thiếu kiểm tra số thẻ) → cần sửa validation |
| Log7 | Hoàn thành logic Story 6–7 + test Story 5 | Tester test Story 6–7 (S6-T3, S7-T4). Chuẩn bị Sprint Review. | Không còn lỗi lớn, chỉ có một số lỗi UI nhỏ cần fix nhanh trước Review |

# 6. Sprint Review

## 6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả(BurnDown) |
| --- | --- | --- |
| - Hoàn thành toàn bộ 7 User Stories (S1 → S7). - UI + Logic + API + Test cho tất cả chức năng chính: • Xem danh sách sản phẩm (UI/API + Test) • Tìm kiếm sản phẩm (UI/API + Test) • Thêm sản phẩm vào giỏ (UI/Logic + Test) • Quản lý giỏ hàng (UI/Logic + Test) • Thanh toán đơn hàng (UI/Logic/API + Test) • Đăng ký/Đăng nhập (UI/Logic + Test) • Xem lịch sử đơn hàng (UI/API/Logic + Test) - Tốc độ hoàn thành đúng tiến độ Kanban từ Ngày 1 → Ngày 7. | - Các phần không bắt buộc nhưng nhóm vẫn hoàn thành: • Tối ưu UI nhiều chỗ (không nằm trong Sprint Goal). • Tối ưu logic lưu session cho đăng nhập (phần nâng cao). • Thêm validation nâng cao ở thanh toán (không bắt buộc trong Sprint). • Chia task lại chi tiết hơn để dễ quản lý tiến độ. | BurnDown Chart theo task (25 task) Day 1: 25 Day 2: 21 Day 3: 17 Day 4: 13 Day 5: 9 Day 6: 6 Day 7: 2 Day 8: 0 → Tiến độ giảm đều, kết thúc Sprint đúng hạn. |

6.2 Slide/PDF Review (nếu có)

# 7. Sprint Retrospective

## 7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thành toàn bộ 7 Story trong 7 ngày đúng theo BurnDown | Một số task logic (S3-T2, S4-T2, S5-T2) mất lâu hơn ước tính ban đầu | Ngày 1–2 chưa phân chia task tối ưu nên Dev hơi dồn việc |
| Giao tiếp tốt giữa Dev – Tester, chuyển trạng thái Kanban rõ ràng | Task Test (S6, S7) bị dồn vào cuối Sprint | Không có buffer time cho rủi ro kỹ thuật |
| UI hoàn thành đúng kế hoạch, đúng ngày | Một số API cần chỉnh sửa nhiều lần do yêu cầu thay đổi nhỏ | Không làm kịp các cải tiến nâng cao (như UI giỏ đẹp hơn, caching API…) |
| BurnDown Chart đi đều, không bị tăng task giữa chừng | Daily Scrum ngày đầu chưa rõ impediments | Một vài task ước lượng Story Point hơi thấp |

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

- Tăng số lần trao đổi ngắn trong ngày để phát hiện blockers sớm.

- Bắt đầu Testing song song sớm hơn, không đợi dồn hết ở cuối Sprint.

- Ước lượng task chi tiết hơn, tránh để nhiều logic tasks dồn vào cuối.

- Tạo tài liệu UI/Flow trước khi bắt đầu Sprint, giúp Dev giảm thời gian setup.

- Ưu tiên làm các task phụ thuộc sớm, đặc biệt các API logic chính.

- Cải thiện chung quy trình Review – phân rõ người review để không bị chờ đợi.

- Nghĩ về việc áp dụng auto-test (cơ bản) ở Sprint sau để giảm tải Tester.

7.3 Bài học kinh nghiệm

- Ước lượng Story Point phải sát hơn: Logic backend tốn thời gian hơn UI, cần điều chỉnh lại tiêu chuẩn ước lượng.

- Daily Scrum cần nêu rõ impediment: Ngày đầu chưa ai báo “nguy cơ trễ logic”, dẫn đến dồn việc ngày 2.

- Tester nên tham gia sớm hơn: Nếu test có thể bắt đầu từ Day 2 với UI, Sprint sẽ nhẹ hơn.

- Kanban hoạt động tốt khi cập nhật đúng lúc: Việc cập nhật trạng thái ngay sau khi hoàn thành đã giúp Sprint minh bạch và theo dõi dễ dàng.

- Không thêm scope giữa Sprint: Việc bám đúng phạm vi Sprint Goal giúp giữ tiến độ ổn định.